|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المطلوب | التاريخ | المسؤول عن انهاء البرنامج | الموقع | البرنامج |
|  | الاربعاء/10-1-2018م | القسم الاعلامي | وسائل التواصل الاجتماعية | اطلاق الحملة الاعلانية |
| تحديد العدد المطلوب للفعاليات.   * تحديدا وقت التدريب. * تحديد المدرب من الناحية الصحية و الشرعية. * وضع خطة تنظيم الفعاليات. | 11-12 /1/ 2018 | القسم التطوعي | الغرفة التجارية بالاحساء | دورة إعداد المتطوعين |
| * تحديدا وقت المؤتمر الصحفي. * تجهيز برنامج المؤتمر. * تجهيز قائمة بأسماء المدعوين من الصحفيين والسنابيون ورجال الاعمال و ضيوف الافتتاح. * تجهيز فيلم تعريفي عن الحملة. * توفير الضيافة. | 28/1/2018 | القسم الاعلامي | فندق الهفوف | المؤتمر الصحفي |
| * تجهيز البوثات وتحدد عدد الجهات المشاركة. * تجهيز الشاشات والنظام الصوتي و المسرح. * تنظيم خطة الافتتاح. * التنسيق مع ادارة المجمع. * التنسيق مع الجهات المسؤولة. * تجهيز برنامج الافتتاح. | 30/1/2018 الى  3/2/2018 |  | العثيم مول | تجهيز المعرض خلونا نحييها 2 |
|  | 4/1/ 2018 |  |  | **معرض خلونا نحييها بالكلية التقنية للبنات** |
|  |  |  |  | **جامعة الملك فيصل قسم الآداب** |
| المطلوب | التاريخ | موقع الفعالية |  | البرنامج |
| متابعة التنسيق مع ديوانية العفالق. | 6/1/ 2018 | ديوانية العفالق |  | اللقاء تثقيفي |
| متابعة التنسيق مع النادي الادبي | 7 /1/2018 | النادي الادبي |  | اللقاء تثقفي صحي |